## Hoja1
Actividades |  | Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) |  |  |  | Instalacion y Operación
| AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM
Proceso de Selección de un MCVS
- Identificar los posibles MCVS | bar: AP
- Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Proceso de Iniciación, Planificación y Estimación del Proyecto
- Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
- Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) PP
- Definir el entorno del proyecto. | bar: AP
- Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
- Analizar riesgos. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) C
- Realizar la planificación de contingencias. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) PP
- Gestionar el proyecto. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) PP
- Archivar registros. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) PP
Proceso de Gestión de Calidad del Software
- Desarrollar métricas de calidad. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) ERS to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) C
- Gestionar la calidad del software. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) PP
Proceso de Exploración de Conceptos
- Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) ERS
- Formular las soluciones potenciales. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) ERS
- Dirigir los estudios de viabilidad. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) ERS
#VALUE! | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) ERS
- Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) ERS
Proceso de Análisis de Requisitos
- Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) ERS
- Definir los requisitos de interfaz. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) ERI
- Priorizar e Integrar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) ERS
Proceso de Diseño
- Realizar el diseño preliminar. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) DAS
- Analizar el flujo de información. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) DAS
- Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) DAS
- Diseñar las interfaces. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) DAS
- Realizar el diseño detallado. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) DAS
Proceso de Implementación e Integración
- Crear los datos de prueba. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) C
- Crear el código fuente. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) C
- Generar el código objeto. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) C
- Crear la documentación de operación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) C
- Planificar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) C
- Realizar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo (1 a2 iteraciones) C
Proceso de Instalación y Aceptación
- Planificar la instalación. | bar: Instalacion y Operación IF
- Instalar el software. | bar: Instalacion y Operación IF
- Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: Instalacion y Operación IF
- Realizar las actualizaciones. | bar: Instalacion y Operación IF
Proceso de Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento correctivo. | bar: Instalacion y Operación OM