## Hoja1
Actividades de proceso | Analisis preliminar | Prototipo Maqueta ( 1 a 3 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) |  |  |  | Instalacion y operación
|  | Especificacion de requisitos de interfaz | Diseño estatico de interfaz | Validacion de interfaces con el usuario | Especificacion requisitos de sistema | Diseño de arquitectura del sistema | Codificacion | Prueba Prototipo | Implantacion Final | Operación y mantenimiento | Retiro
Proceso de selección de un MCVS
Identificar los posibles MCVS | x
Seleccionar un modelo de ciclo de vida | x
Proceso de Iniciacion, Planificaion y Estimacion del Proyecto
Matriz de actividades | x
Asignar los recursos del proyecto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Definir el entorno del proyecto | x | x |  |  | x
Planificar la gestion del proyecto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
Analizar riesgos. | x | x |  |  | x
Realizar la planificacion de contingencias | x | x |  |  | x
Gestionar el proyecto |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
sistema de informes de problemas.
Archivar registros
Proceso de Gestion de Calidad del Software
Planificar la garantia de calidad del software
Desarrollar metricas de calidad |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x
Gestionar la calidad del software |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x
Identificar necesidades de mejora de la calidad
Proceso de Exploracion de Conceptos
Identificar las ideas o necesidades |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x
Formular las soluciones potenciales |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x
Dirigir los estudios de viabilidad |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x
Planificar la transicion del sistema |  | x |  |  | x
Refinar y Finalizas la idea o necesidad |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x
Proceso de Asignacion del Sistema
Analizar las funciones del sistema
Desarrollar la arquitectura del sistema
Descomponer los requisitos del sistema
Proceso de Analisis de Requisitos
Definir y Desarrollar los Requisitos de software | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x
Definir los requisitos de interfaz |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x
Priorizar e integrar los requisitos del software |  | x |  |  | x
Proceso de diseño
Realizar el diseño preliminar |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x
Analizar el frujo de informacion |  | x |  |  | x | x
Diseñar la base de datos (si se aplica). | [5 empty] | x
Diseñar las interfaces |  | x | x | [6 empty] | x
Seleccionar o Desarrollar algoritmos( si se aplica).
Realizar el diseño detallado |  |  | x |  |  | x
Proceso de Implementacion e Integracion
Crear los datos de prueba | [6 empty] | x | x
Crear el codigo fuente | [6 empty] | x |  |  | x
Generar el codigo objeto. | [6 empty] | x
Crear la documentacion de operación | [6 empty] | x | x
Planificar la integracion | [6 empty] | x | x
Realizar la integracion | [6 empty] | x | x
Proceso de Instalacion y aceptacion
Planificar la Instalacion | [8 empty] | x
Distribuir el software
Instalar el Software | [8 empty] | x | x
Carga la base de datos( si se aplica). | [8 empty] | x | x
Aceptar el software en el entorno de operación
Realizar las actualizaciones | [9 empty] | x
Proceso de Operación y Soporte
Operar el sistema
Proveer de asistencia tecnica y consultas
Mantener el historico de peticiones de soporte
Proceso de mantenimiento
Realizar mantenimiento correctivo | [9 empty] | x
Reaplicar el ciclo de vida del software
Proceso de Retiro
Notificar al usuario
Retirar Sistema
Proceso de Verificacion y Validacion
Planificar la verificacion y validacion | [5 empty] | x | x
Ejecutar tareas,recoger y analizar los datos | [7 empty] | x
Recoger y analizar los datos de las metricas
Planificar las pruebas | [6 empty] | x
Desarrollar las especificaiones de las pruebas
Ejecutar las Pruebas | [7 empty] | x
Proceso de Configuracion
Planificar la gestion de la configuracion |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x
Realizar la identificacionde la configuracion |  |  |  | x |  |  | x | x
Realizar el control de la configuracion |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x
Realizar la informacion del estado de la configuracion |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x
Proceso de Documentacion
Planificar la documentacion |  | x |  |  | x |  |  |  | x
Implementar la documentacion |  |  | x |  |  | x | x |  | x
Producir y distribuir la documentacion |  |  |  | x |  |  |  | x | x
Proceso de Formacion
Planificar el programa de formacion
Desarrollar los materiales de formacion
Validar el programa de formacion
Implementar el programa de formacion